## Issues
Issue | Sprint | Estado
Planificacion y ejecucion de los test | 1 | Cerrado
Testear la API | 1 | Cerrado
Testeo Automatizado (JEST)
Testeo Automatizado (Selenium)
Testeo Automatizado (Postman) |  |  | Abierto
Testeo Exploratorio - Manual - Estático |  |  | Cerrado

## Historias de Usuarios
Sprint 1
Como usuario quiero un sitio responsive para poder usarlo desde Desktop, tablet y mobile. | TRUE
Como administrador quiero poder gestionar las categorías para organizar los productos del sitio. | TRUE
Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | TRUE
Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TRUE
Como usuario anónimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TRUE
Sprint 2
Como usuario quiero poder visualizar las URLs amigables para navegar el sitio de forma intuitiva y recordarla de manera sencilla. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva: Título y categoría. Ubicación, imágenes, descripción y características. Disponibilidad. Política. | TRUE
Como usuario quiero ver en qué ciudad se encuentra un producto para saber si podrá ser accesible de acuerdo a mi ubicación. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto para Tareas informarme sobre cuidados y precauciones. | TRUE
Como administrador quiero poder gestionar los productos para utilizarlos en el sitio.
Como administrador quiero poder agregar una categoría a un producto para organizar los productos similares.
Como administrador quiero poder gestionar las características para describir productos.
Como administrador quiero poder gestionar las ciudades para poder relacionarlas a productos.
Como administrador quiero poder indicar la ciudad de un producto para que los usuarios puedan conocer su ubicación y buscar por este dato.
Como administrador quiero poder gestionar las imágenes del producto para ilustrarlo.
Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | TRUE
Como usuario quiero ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez. | TRUE
Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TRUE
Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para ver solo los productos de la categoría que me interesa. | TRUE
Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas | TRUE
Como usuario quiero poder acceder 24/7 y de forma online al servicio de búsqueda de productos para poder consultar la información y reservar en cualquier momento | TRUE

## Casos de Prueba
Id | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado de diseño | Diseñado por | Suite
|  |  |  | # | Acción | Resultado esperado
CP-S1-001 | Sitio web responsive | El sitio web deberá visualizarse de manera correcta tanto en Desktop como en Tablet | Ingresar al sitio a través de Desktop o tablet | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Ir a inspecciomar con el botón derecho del mousse. | Se muestra las diferentes herramientas para el desarrollador
|  |  |  | 3 | probar en "Dimensiones"las diferentes opciones. | El sitio Web se ajusta a las diferentes opciones para movil y tablet.
CP-S1-002 | Sitio web responsive | El sitio web deberá visualizarse de manera correcta en móvil | Ingresar al sitio a través de un móvil | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión |  | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Ir a inspecciomar con el botón derecho del mousse. | Se muestra las diferentes herramientas para el desarrollador |  |  |  |  | Prueba de Regresión
|  |  |  | 3 | probar en "Dimensiones"las diferentes opciones. | El sitio Web se ajusta a las diferentes opciones para movil y tablet.
CP-S1-003 | Buscador por ciudad y fecha | El sitio web debera tener una seccion en donde se pueda filtrar por ciudad, por fecha, teniendo un calendario doble (fecha inicio y fecha final) y debe tener un botón para enviar el formulario. | Ingresar al sitio Web. | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar el despliegue de la lista de ciudades | Se visualiza la lista de ciudades precargadas en JSON
|  |  |  | 3 | Visualizar el calendario doble | Se visualiza un calendario que despliega la fecha de inicio y la fecha de entrega.
|  |  |  | 4 | Visualizar el botón de enviar del formulario | Se visualiza el boton de envio de formulario
CP-S1-004 | Bloque listado autos | Se debe poder visualizar una lista de autos disponibles con sus cracterísticas | Ingresar al sitio Web. | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | visualizar un vahículo por card | Se visualiza un vahículo por card
|  |  |  | 3 | visualizar la card con el vehículo, su categoria, ciudad donde está disponible y sus características. | se visualiza la categoría, el nombre, la ciudad donde está disponible y la descripción.
To do
CP-S1-005 | Estructura de categorias | El sitio web deberá tener una seccion donde se pueda filtrar por categorias. | Deberán estar presentes las card con sus diseños. | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión | In progress
|  |  |  | 2 | visualizar las categorías | Al ingresar al home se visualizan las difentes categorias disponibles. |  |  |  | In review
Reviewed
CP-S1-006 | Registro | El sitio web debera tener un botón con la opcion "crear cuenta"donde se pueda completar un formulario que contenga un campo para nombre, otro para apellido, otro campo para un correo electronico, otro para generar una contraseña y confirme contraseña un boton para guardar los datos. | Ingresar al sitio Web. | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar al botón crea cuenta | Se despliega el bloque del formulario de crear cuenta
|  |  |  | 3 | Visualizar el campo nombre | Se visualiza el campo para colocar el nombre
|  |  |  | 4 | Visualizar el campo apellido | Se visualiza el campo para colocar el apellido
|  |  |  | 5 | Visualizar el campo para correo electrónico | Se visualiza el campo para colocar el correo electrónico
|  |  |  | 6 | Visualizar el campo para contraseña | Se visualiza el campo para colocar la contraseña
|  |  |  | 7 | Visualizar el campo confirmar contraseña | Se visualiza el campo confirmar contraseña
|  |  |  | 8 | Visualizar el botón registrarse | Se visualiza el botón de registro al final del formulario
CP-S1-007 | Login | Formulario de inicio de sesión. Debe contener un campo para correo electrónico, un campo para contraseña con un botón para enviar el formulario y un link que redireccine al registro | Ingresar al sitio Web | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar al botón inicio de sesión | Se despliega el bloque del formulario de inico de sesión
|  |  |  | 3 | Visualizar el campo para correo electrónico | Se visualiza el campo para colocar el correo electrónico
|  |  |  | 4 | Visualizar el campo para contraseña | Se visualiza el campo para colocar la contraseña
|  |  |  | 5 | Visualizar el botón iniciar sesión | Se visualiza el botón de iniciar sesión al final del formulario
|  |  |  | 6 | Visualizar link de registro | Se visualiza el link de registro inmediatamente después del botón iniciar sesión
CP-S2-008 | URL home amigable | La ruta de home debe poder ser sencilla para que el usuario la recuerde | Parte visual e interactiva de home ya creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar la ruta del home | Se visualiza una URL amigable que contiene la palabra "home"
CP-S2-009 | URL producto amigable | La ruta de producto debe contener su id y debe ser sencilla para que el usuario la recuerde | Parte visual de productos | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Clickear un producto | Se visualiza un producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la ruta del producto | Se visualiza una URL amigable que contiene la palabra "producto" seguido de su id
CP-S2-010 | Contenedor del producto | Debe poder visualizar el producto en desktop, tablet y mobile | Producto creado anteriormente | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Inspeccionar la página y modificar los tamaños de las pantallas | Los componenetes no deben salirse de sus bloques
CP-S2-011 | Header del producto | El header de la seccion del producto debe ser del 100% del ancho de la pantalla | Producto creado anteriormente | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el header del producto | Se visualiza el header en todo el ancho del producto
CP-S2-012 | Contenido del header en bloque izquierdo | En el bloque izquierdo del producto debe contener su categoria y su titulo | Producto creado anteriormente | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque izquierdo del header del producto | Se visualiza su categoria y por debajo el titulo del producto
CP-S2-013 | Contenido del header en bloque derecho | En el bloque derecho del producto debe contener una flecha para volver atrás | Producto creado anteriormente | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque derecho del header del producto | Se visualiza la flecha para volver atrás
CP-S2-014 | Contendio del bloque de ciudad | En el bloque de ciudad debe contener los datos de ubicacion | Producto y ciudad creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar, debajo del header de producto, el bloque de ciudad | Se visualiza el bloque de ciudad con los datos de la ubicacion
CP-S2-015 | Bloque de ciudad | El bloque de ciudad debe ocupar el 100% del ancho de la página | Producto y ciudad creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar, debajo del header de producto, el bloque de ciudad | Se visualiza que el bloque de ciudad ocupa el 100% de la pantalla
CP-S2-016 | Galeria desktop | La galeria de imagen en desktop deberia contener 100% el ancho del contenido | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el contenido del bloque de galería | Se visualiza el bloque de la galeria ocupando el 100% del ancho
CP-S2-017 | Galeria desktop - Bloque izquierdo | El bloque izquierdo de la galeria debe contener una(1) imágen principal | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque izquierdo de la galeria de imágenes | Se visualiza una(1) imágen principal
CP-S2-018 | Galeria desktop - Bloque derecho | El bloque derecho de la galeria debe contener una grilla de dos(2) filas y dos(2) columas con cuatro(4) imágenes | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque dercho de la galeria de imágenes | Se visualiza una grilla de dos(2) filas y dos(2) columas con 4 imágenes
CP-S2-019 | Galeria desktop - Borde redondeado | Las imágenes de la galeria deben tener el borde redondeado | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los bordes de las imágenes | Se visualizan los bordes redondeados de las 5 imágenes
CP-S2-020 | Galeria desktop - Botón Ver más | En el borde inferior derecho debe contener le botón "Ver más" | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar en botón "Ver más" en en borde inferior derecho | Se visualiza en botón "Ver más"
CP-S2-021 | Galeria desktop - Acceso a la galeria | El botón "Ver más" debe acceder a la galeria de imágenes | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Clicker el botón "Ver más" | Se abre la galeria de imágenes
|  |  |  | 4 | Visualizar la galeria de imágenes | Se visualiza la galeria de imágenes
CP-S2-022 | Galeria desktop - Botón salir de galeria | La galeria debe tener un botón para salir ("x") | Galeria de imágenes creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Clicker el botón "Ver más" | Se abre la galeria de imágenes
|  |  |  | 4 | Visualizar el botón en el borde superior derecho | Se visualiza el botón "x"
CP-S2-023 | Galeria desktop - Evento botón salir de galeria | Al presionar le botón ("x") debe redirigir al detalle del producto | Galeria de imágenes creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Clicker el botón "Ver más" | Se abre la galeria de imágenes
|  |  |  | 4 | Visualizar el botón en el borde superior derecho | Se visualiza el botón "x"
|  |  |  | 5 | Clickear el botón "x" | Se redirige al detalle del producto
CP-S2-024 | Galeria de imágenes | La galeria debe contener 5 imágenes | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar las imágenes de la galería | Se visualizan las 5 imágenes
CP-S2-025 | Galeria tablet y mobile - Autodeslizamiento | Las imágenes deben estar en una galeria que se autodeslice cada 3 segundos | Imagenes version tablet y mobile | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la galería de imágenes | Las imágenes se autodeslizan cada 3 segundos
CP-S2-026 | Galeria tablet y mobile | La galería debe contenerse en el 100% del ancho de la pantalla | Imagenes version tablet y mobile | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la galería de imágenes | Se visualiza la galeria la 100% del ancho de la pantalla
CP-S2-027 | Galeria tablet y mobile - Número de imágenes | La galería debe mostrar el número de foto que se está visualizando y el número total de imágenes | Imagenes version tablet y mobile | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la galería de imágenes | Se visualiza una imágen con su número y su número total
CP-S2-028 | Bloque descripcion de producto | El bloque de descripcion del producto debe contener el 100% del ancho | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el contenedor de la descripcion del producto | Se visualiza el bloque de descripcion del producto
CP-S2-029 | Bloque descripcion de producto | La descripcion del producto debe tener un título principal | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el contenedor de la descripcion del producto | Se visualiza el bloque de descripcion del producto
|  |  |  | 4 | Visualizar el titulo de la descripcion | Se visualiza el título de la descripcion del producto
CP-S2-030 | Bloque descripcion de producto | La descripcion debe contener un texto descriptivo del producto | Imagenes version para desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el contenedor de la descripcion del producto | Se visualiza el bloque de descripcion del producto
|  |  |  | 4 | Visualizar la descripcion del producto en el bloque descripcion | Se visualiza la descricpion del producto en el bloque descripcion
CP-S2-031 | Bloque característica del producto | El bloque de características debe ocupar el 100% del ancho de la pantalla | Bloque de características creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el tamaño del bloque de características | Se visualiza el bloque de características al 100% del ancho del pantalla
CP-S2-032 | Bloque característica del producto | El título de las características debe estar subrayado | Bloque de características creada | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el título bloque de caracerísticas | Se visualiza el título subrayado
CP-S2-033 | Bloque característica del producto version Desktop | El bloque de caracteristicas en Desktop debe contener sus ítems en 4 columnas | Responsive Desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de características | Se visualizan los ítems en 4 columnas
CP-S2-034 | Bloque característica del producto version Tablet | El bloque de características en Tablet debe contener sus ítems en 2 columnas | Responsive Tablet | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de características | Se visualizan los ítems en 2 columnas
CP-S2-035 | Bloque característica del producto version Mobile | El bloque de características en Mobile debe contener sus ítems en 1 columna | Responsive Mobile | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de características | Se visualizan los ítems en 1 columnas
CP-S2-036 | Bloque de políticas de productos | El bloque de políticas debe ocupar 100% del ancho de la pantalla | Bloque de políticas creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el tamaño del bloque de políticas | Se visualiza 100% del ancho del contendor en la pantalla
CP-S2-037 | Politicas de productos | la Web debera mostrar las politicas de uso de los productos | ingresas a la URL | 1 | Ingreso a la URL | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Seleccionar "ver detalle"de algun vehículo | al ingresar a la seccion del vahiculo vemos diferentes secciones con informacion del mismo
|  |  |  | 3 | Se visualiza un apartado con las politicas de uso | en la ultima seccion vemos las politicas del producto.
CP-S2-038 | Ítems del bloque de políticas en Desktop | El bloque de políticas en Desktop debe contener los ítems en 3 colunmas (Columna 1: Normas; Columna 2: Seguridad; Columna 3: Cancelación) | Responsive Desktop | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de políticas | Se visualizan 3 columnas con ítems
CP-S2-039 | Ítems del bloque de políticas en Tablet | El bloque de políticas en Tablet debe contener los ítems en 2 colunmas (Columna 1: Normas y Seguridad; Columna 2: Cancelación) | Responsive Tablet | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de políticas | Se visualizan 2 columnas con ítems
CP-S2-040 | Ítems del bloque de políticas en Mobile | El bloque de políticas en Mobile debe contener los ítems en 1 columna (Columna 1: Normas, Seguridad y Cancelación) | Responsive Mobile | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | To do | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los ítems del bloque de políticas | Se visualiza 1 columna con ítems
CP-S2-041 | Lista de productos desde la home | En el home se debe poder visualizar una lista aleatoria de productos | Consumir API de productos | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una lista de productos en la home | Se visualiza la lista de produtos aleatorios en la home
CP-S2-042 | Buscar ciudades en el buscador | Seleccionar una ciudad y realizar una búsqueda través del botón el cual deberá retornar todos los productos de la ciudad buscada | Consumir API de ciudades | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Clickear en el campo para seleccionar una ciudad | Se despliega la lista de ciudades disponibles
|  |  |  | 3 | Seleccionar una ciudad | Se visualiza el campo de ciudad rellenado con la ciudad selecionada
|  |  |  | 4 | Clickear el botón de buscar | Retornan todos los productos de la ciudad seleccionada
CP-S2-043 | Categorías filtradas | Las categorias deben ser filltradas al ser clickeadas desde la home | Consumir API de categorias | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Clickear una categoria desde la home | Se redirige a una categoría con todos sus respectivos productos
CP-S2-044 | Fechas disponibles en el calendario | Se debe poder visualizar las fechas disponibles del producto en el calendario | Consumir API de reservas | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Ir hasta el bloque del calendario y visualizar las fechas disponibles | Se visualizan las fechas disponibles en el bloque calendario
CP-S2-045 | Ubicacion calendario Desktop | El calendario debe estar alineado a la izquierda | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In progress | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la ubicación del calendario en el bloque calendario | Se visualiza el calendario alineado a la izquierda del bloque calendario
CP-S2-046 | Tamaño del calendario Desktop | El calendario debe ocupar 2/3 del bloque calendario | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el tamaño del calendario | Se visualiza que el calendario ocupa en 66.6% del bloque calendario
CP-S2-047 | Meses que muestra el calendario Desktop | El calendario debe mostrar dos(2) meses simultaneamente | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el calendario | Se visualizan simultaneamente dos(2) meses del calendario
CP-S2-048 | Visualización de fechas disponibles y no disponibles en Desktop | El calendario debe mostrar las fechas disponibles y no disponibles | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar las fechas del calendario | Se visualizan las fechas disponibles y no disponibles en el calendario
CP-S2-049 | Tamaño bloque reserva Desktop | El bloque reserva debe ocupar 1/3 del bloque calendario | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el tamaño del bloque de reservas | Se visualiza que el bloque reservas ocupa el 33.3% del bloque calendario
CP-S2-050 | Ubicacion reserva Desktop | El bloque reserva debe estar alineado a la derecha del bloque calendario | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar la ubicación del bloque reserva en el bloque calendario | Se visualiza el bloque reservas alineado a la derecha del bloque calendario
CP-S2-051 | Formato reserva Desktop | El bloque de reserva debe contener un texto | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque reserva | Se visualiza un texto descriptivo en el bloque reservas
CP-S2-052 | Botón reserva Desktop | El bloque reserva debe contener un botón para iniciar la reserva | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los botónes del bloque reservas | Se visualiza un botón para iniciar la reserva en el bloque calendario
CP-S2-053 | Tamaño del calendario Tablet | El tamaño del calendario debe ser del 100% del ancho de la pantalla | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque calendario | Se visualiza el calendario al 100% del ancho
CP-S2-054 | Meses que muestra el calendario Tablet | El calendario debe mostrar dos(2) meses simultaneamente | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el calendario | Se visualizan simultaneamente dos(2) meses del calendario
CP-S2-055 | Visualización de fechas disponibles y no disponibles en Tablet | El calendario debe mostrar las fechas disponibles y no disponibles | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar las fechas del calendario | Se visualizan las fechas disponibles y no disponibles en el calendario
CP-S2-056 | Distribución del bloque reserva Tablet | El bloque reserva debe contener una grilla de dos(2) columnas | Bloque reserva estructurado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque de reservas | Se visualiza que el bloque reservas posee dos(2) columnas
CP-S2-057 | Formato reserva Tablet | El bloque reserva debe contener un texto descriptivo | Bloque reserva estructurado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque reserva | Se visualiza un texto descriptivo en el bloque reservas
CP-S2-058 | Botón reserva Tablet | El bloque reserva debe contener un botón para iniciar la reserva | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los botónes del bloque reservas | Se visualiza un botón para iniciar la reserva en el bloque calendario
CP-S2-059 | Tamaño del calendario Mobile | El tamaño del calendario debe ser del 100% del ancho de la pantalla | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque calendario | Se visualiza el calendario al 100% del ancho
CP-S2-060 | Meses que muestra el calendario Mobile | El calendario debe mostrar un(1) mes | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el calendario | Se visualiza un(1) mes del calendario
CP-S2-061 | Visualización de fechas disponibles y no disponibles en Mobile | El calendario debe mostrar las fechas disponibles y no disponibles | Bloque calendario creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar las fechas del calendario | Se visualizan las fechas disponibles y no disponibles en el calendario
CP-S2-062 | Distribución del bloque reserva Mobile | El bloque reserva debe ocupar el 100% del ancho de la pantalla | Bloque reserva estructurado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | In review | Laura | Prueba de Humo
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el tamaño del bloque de reservas | Se visualiza que el bloque reservas ocupa el 100% del ancho de la pantalla
CP-S2-063 | Formato reserva Mobile | El bloque reserva debe contener un texto descriptiva | Bloque reserva estructurado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar el bloque reserva | Se visualiza un texto descriptivo en el bloque reservas
CP-S2-064 | Botón reserva Mobile | El bloque reserva debe contener un botón para iniciar la reserva | Bloque reserva creado | 1 | Ingresar a la página | Se visualiza el home de la página | Reviewed | Laura | Prueba de Regresión
|  |  |  | 2 | Visualizar una card de producto y clickear el botón "Ver detalle" | Se visualiza los detalles y fotos del producto
|  |  |  | 3 | Visualizar los botónes del bloque reservas | Se visualiza un botón para iniciar la reserva en el bloque calendario

## Defectos
Id | Título / Nombre | Descripción | Resultado actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción |  | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Fecha de creación
[5 empty] | # | Acción
Defect_Registro_001 | Validaciones para enviar el formulario de registro | Aunque los campos estén vacíos o llenos el formulario no se envía | Al completar el formulario y dar a regristrar redirige a una pagina con error 404 | Al completar todos los campos correctamente se debe enviar el formulario | 1 | Ingresar a la página | Reportado | Media | Alta |  |  | 2022-08-20
[5 empty] | 2 | Clickear Crear cuenta
[5 empty] | 3 | Completar todos los campos de registro
[5 empty] | 4 | Enviar el formulario
Defect_Listado_002 | Estructura de la card | No se encuentra ninguna card con información | No se visualiza información de los vehículos | Se espera tener visualización de las cards con la información de los vehículos | 1 | Ingresar a la página | Corregido | Crítica | Alta | Laura | Desarrollo | 2022-08-20
[5 empty] | 2 | Visualizar debajo de categorías
Defect_cat_003 | Filtro de categorías | No aparece el filtro por categoria | No hay filtro | Se espera que al presionar una categoria muestre todos los vehículos de las mismas | 1 | Ingresar a la página | Corregido | Crítica | Alta | Laura | Desarrollo | 2022-08-20 | Reportado | Crítica | Alta
[5 empty] | 2 | Clickear una categoría | [6 empty] | En desarrollo | Media | Media
Defect_Login_004 | Responsive de producto | El contenedor de producto debe estar disponible para múltiples pantallas | Al visualizar en otras pantallas no se hace responsive | Se espera poder visualizar el producto en cualquier tamaño de pantalla | 1 | Ingresar a la página | Reportado | Crítica | Media | Laura | Desarrollo | 2022-08-20 | Corregido | Baja | Baja
[5 empty] | 2 | Ingresar a un producto
[5 empty] | 3 | Ir cambiando tamaños de la pantalla
Defect_Login_005 | Iniciar Sesión | Al ingresar a la seccion Iniciar Sesión no se ven los campos a rellenar completos | Al completar el formulario de inicio de sesion se ven las descripciones de correo electronico cortadas | Se espera poder ver el formulario completo con sus descripciones en cada campo | 1 | Ingresar a la página | En desarrollo | Crítica | Alta | Laura | Desarrollo | 2022-08-25
[5 empty] | 2 | Ingresar a Inicio de Sesión
[5 empty] | 3 | visualizar los textos completos en la pantalla
Defect_Login_006 | Iniciar Sesion | Al completar los datos de sesion no ingresa | No inicia sesión | Se espera completar los campos de inicio se de sesión e ingrese | 1 | Ingresar a la página | Corregido | Media | Alta | Laura | Desarrollo
[5 empty] | 2 | Ingresar a Inicio de Sesión
[5 empty] | 3 | Se vizualiza el nombre del usuario en la parte arriba a la derecha

## Ejecucion-SP1
Fecha | Id | Estado de Ejecución | Ejecutado por | Notas
2022-08-10 | CP-S1-001 | PASSED | Laura
2022-08-10 | CP-S1-002 | PASSED | Laura
2022-08-10 | CP-S1-003 | PASSED | Laura |  | PASSED
2022-08-10 | CP-S1-004 | PASSED | Laura |  | FAIL
2022-08-10 | CP-S1-005 | PASSED | Laura |  | DEPRECATE
2022-08-10 | CP-S1-006 | PASSED | Laura |  | IN PROGRESS
2022-08-10 | CP-S1-006 | PASSED | Laura |  | TO DO

## Ejecucion-SP2
Fecha | Id | Estado de Ejecución | Ejecutado por | Notas
2022-08-10 | CP-S1-001 | PASSED | Laura
2022-08-10 | CP-S1-002 | PASSED | Laura
2022-08-10 | CP-S1-003 | PASSED | Laura |  | PASSED
2022-08-10 | CP-S1-004 | PASSED | Laura |  | FAIL
2022-08-10 | CP-S1-005 | PASSED | Laura |  | DEPRECATE
2022-08-10 | CP-S1-006 | PASSED | Laura |  | IN PROGRESS
2022-08-10 | CP-S1-006 | PASSED | Laura |  | TO DO
2022-08-20 | CP-S2-008 | PASSED | Laura
2022-08-20 | CP-S2-009 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-010 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-011 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-012 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-013 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-014 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-015 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-016 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-017 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-018 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-019 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-020 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-021 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-022 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-023 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-024 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-025 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-026 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-027 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-028 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-029 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-030 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-031 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-032 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-033 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-034 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-035 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-036 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-037 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-038 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-039 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-040 | FAIL | Laura
2022-08-25 | CP-S2-041 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-042 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-043 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-044 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-045 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-046 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-047 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-048 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-049 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-050 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-051 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-052 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-053 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-054 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-055 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-056 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-057 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-058 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-059 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-060 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-061 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-062 | IN PROGRESS | Laura
2022-08-25 | CP-S2-063 | PASSED | Laura
2022-08-25 | CP-S2-064 | PASSED | Laura

## Prueba exploratoria Sprint I
Obejitvo | Comprobar correcto funcionamiento del sitio web "MORGAM RENT"
Areas | FrontEnd
Testers | Laura
Pruebas |  | Notas de pruebas | Estado
SP1 -PE-001 |  | Implementar template general responsive en tablet y desktop | PASSED
SP1 -PE-002 |  | Implementar template general responsive en móvil | PASSED
SP1 -PE-003 |  | se verificaron las cuatro categorias | PASSED
SP1 -PE-004 |  | Se verifica buscador por ciudad y fecha | PASSED
SP1 -PE-005 |  | Se verifica ejemplos de lista de autos con sus caracteristicas, ciudad donde se encuentra y categoria. | PASSED
SP1 -PE-006 |  | Se verifica el registro "crear cuenta"que contenga los campos requeridos y que el logo redireccione al home | PASSED
SP1 -PE-007 |  | Se verifica el loguin cumpla con los solicitado y redireccione al home. | PASSED
SP1 -PE-008 |  | Se verifica responsive en login para movil | IN PROGRESS | FAIL
SP1 -PE-009 |  | Se verifica responsive en "crear cuenta"para movil | IN PROGRESS | PASSED
TO DO
IN PROGRESS

## Prueba exploratoria Sprint II
Obejitvo | Comprobar correcto funcionamiento del sitio web "MORGAM RENT"
Areas | FrontEnd
Testers | Laura
Pruebas | Fecha | Notas de pruebas | Estado
SP1 -PE-001 |  | Implementar template general responsive en tablet y desktop | PASSED
SP1 -PE-002 |  | Implementar template general responsive en móvil | PASSED
SP1 -PE-003 |  | se verificaron las cuatro categorias | PASSED
SP1 -PE-004 |  | Se verifica buscador por ciudad y fecha | PASSED
SP1 -PE-005 |  | Se verifica ejemplos de lista de autos con sus caracteristicas, ciudad donde se encuentra y categoria. | PASSED
SP1 -PE-006 |  | Se verifica el registro "crear cuenta"que contenga los campos requeridos y que el logo redireccione al home | PASSED
SP1 -PE-007 |  | Se verifica el loguin cumpla con los solicitado y redireccione al home. | PASSED
SP1 -PE-008 |  | Se verifica responsive en login para movil | PASSED | FAIL
SP1 -PE-009 |  | Se verifica responsive en "crear cuenta"para movil | PASSED | PASSED
SP2 -PE-010 |  | Se verifica URL amigable | PASSED | TO DO
SP2 -PE-011 |  | Se verifica que se cree un usuario | FAIL | IN PROGRESS
SP2 -PE-012 |  | Se verifica que inicie sesion como administrador | PASSED
SP2 -PE-013 |  | Se verifica que muestre los vehículos disponibles por ciudad en las fecha indicadas | FAIL
SP2 -PE-014 |  | Se verifica que al ingresar a una categoria me muestre los vehículos disponibles | IN PROGRESS
SP2 -PE-015 |  | Se verifica que al ingresar a un vehículo pueda ver donde se encuentra | PASSED
SP2 -PE-016 |  | Se verifica que al ingresar a un producto se pueda ver la descripcion del mismo | PASSED
SP2 -PE-017 |  | Se verifica que al ingresar a un producto se pueda observar las caracteristicas | PASSED
SP2 -PE-018 |  | Al ingresar a un producto se verifica que se pueda acceder al calendario con las fechas no disponibles y disponibles | PASSED
SP2 -PE-019 |  | Al ingresar se visualiza las politicas | PASSED
SP2 -PE-020 |  | Se verifica que el ingresar una ciudad con las fechas correspondiente me muestre los vehículos disponibles | PASSED
SP2 -PE-021
SP2 -PE-022